阿克苏智汇人才服务有限公司

运维服务技术研发管理制度

文件编号：ZHRC-07-01

| 编制部门:研发部 | 编制时间:2025.04.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.04.10 |
| 批准人:任鸿 | 审批时间:2025.04.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.04.10 | V1.0 | 新建 | 任鸿 |

目录

阿克苏智汇人才服务有限公司	1

人员工作交接管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

1.4. 岗位职责	4

2. 引用依据	4

3. 定义与术语	4

4. 管理内容与要求	4

5. 附则	4

6. 附件	4

7. 记录	4

总则

目的

为规范公司内部运维工具的研发与管理，明确项目立项、设计、实现、验证及发布各阶段的要求，确保研发过程有序、可控、高效，其成果能有效提升运维服务能力与效率，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司内部为提升运维自动化、智能化水平而发起的所有自研工具项目。涉及部门包括运维部、研发部、质量部、人力部。

原则

- 价值驱动原则：工具研发必须紧密围绕运维业务的实际需求与痛点，确保其交付物能产生实际业务价值。

- 质量内建原则：在研发全过程中嵌入质量保证活动，确保交付工具的功能、性能及稳定性。

- 协同共建原则：运维部作为需求方和最终用户，应全程参与；研发部作为实现方，应确保技术方案的先进与可靠；质量部负责全过程质量监督。

岗位职责

运维部

作为需求提出方和最终用户，负责提出工具需求、参与各阶段评审、组织用户验收测试（UAT）及试运行。

研发部

作为研发责任主体，负责项目计划制定、技术方案设计、编码实现、集成测试及技术文档编制。

质量部

负责监督研发过程合规性，制定测试方案并组织系统测试，确保交付质量。

人力部

负责组织相关制度与规范的培训。

引用依据

本制度的制定遵循并引用以下国家标准与行业规范：

- GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

- GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》

- GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》

- T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

定义与术语

运维工具

指由公司自主研发，用于支持信息系统运行维护活动的软件程序，旨在实现运维工作的自动化、规范化与可视化。

产品基线

指在发布阶段确定的、包含所有最终版本代码、文档及相关配置的集合，是后续部署、升级和维护的基准。

代码走查

一种由开发人员相互审查源代码，以发现缺陷、保证代码质量的静态测试方法。

管理内容与要求

立项阶段

- 输入：《运维工具需求调研报告》、《项目开发计划》、《项目立项书》。

- 过程要求：运维部需明确业务需求及预期效益；研发部需评估技术可行性并制定计划；最终需通过由研发部组织的立项评审。

- 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及相关立项文档。检查标准为《评审过程记录表》的完整会签与所有关键问题的闭环。

设计阶段

- 输入： 《运维工具设计说明书》、《运维工具测试方案》。

- 过程要求：研发部需完成总体设计与详细设计；质量部需制定完整的测试策略；对关键技术必须完成验证。

- 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及相关设计文档。检查标准为技术方案经评审通过，且技术风险已确认可控。

实现阶段

- 输入：源代码文件、单元测试记录、集成测试记录。

- 过程要求：开发人员须遵循编码规范并完成单元测试；所有模块须成功集成；必须组织代码走查或评审。

- 输出与标准：形成可运行的集成版本及经会签的《评审过程记录表》。检查标准为代码评审通过且集成版本无阻塞性问题。

验证阶段

- 输入：《运维工具测试报告》、《工具使用说明书》、《工具部署指导手册》。

- 过程要求：质量部需完成系统测试并跟踪缺陷修复；运维部需完成试运行验证；相关用户文档必须编制完毕。

- 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及相关报告文档。检查标准为所有关键缺陷已关闭，且试运行结果满足发布要求。

发布阶段

- 输入：《项目总结报告》、全部最终交付物。

- 过程要求：所有交付物须提交至公司配置库形成产品基线；研发部需组织结项评审并进行项目复盘。

- 输出与标准：形成经会签的《评审过程记录表》及结项文档。检查标准为配置库中交付物齐套，且项目总结已完成。

附则

本制度最终解释权和修订权归人力部。

本制度自颁布之日起施行。

附件

- 《运维工具需求调研报告（模板）》

- 《项目立项书（模板）》

- 《项目开发计划（模板）》

- 《运维工具设计说明书（模板）》

- 《运维工具测试方案（模板）》

- 《运维工具测试报告（模板）》

- 《工具使用说明书（模板）》

- 《工具部署指导手册（模板）》

- 《项目总结报告（模板）》

记录

- 《评审过程记录表》

- 《代码走查记录表》

- 《配置库入库清单》