阿克苏智汇人才服务有限公司

电子签名采购合同项目实施方案

文件编号：ZHRC-09-02

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.06.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.06.20 |
| 批准人:任鸿 | 审批时间:2025.06.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.06.20 | V1.0 | 新建 | 任鸿 |

目录

阿克苏智汇人才服务有限公司	1

人员工作交接管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

1.4. 岗位职责	4

2. 引用依据	4

3. 定义与术语	4

4. 管理内容与要求	4

5. 附则	4

6. 附件	4

7. 记录	4

项目概述

- 本方案旨在规划与指导“电子签名设备采购项目”的实施，确保所有工作严格遵循双方签订的《设备采购合同》条款，按期、保质、保量地完成软硬件交付、系统集成、培训与验收，并履行合同约定的长期运维服务承诺。

项目实施总体规划

- 本项目实施自合同签订之日起，计划在90天内完成交付与验收，整体分为五个连续阶段：

- 项目启动与规划（第1周）

- 设备采购与预备（第2-4周）

- 部署、调试与集成（第5-9周）

- 测试、培训与试运行（第10-11周）

- 项目验收与移交（第12周及以后）

分阶段实施内容

项目启动与规划

- 合同澄清与会签：与甲方召开项目启动会，首要澄清合同付款条款的歧义，明确最终付款条件与比例。同时，确认并书面记录交付地点。

- 团队组建与报审：成立项目部，任命符合合同要求的项目经理及成员，并向甲方提交人员名单、资质证明供审核确认。

- 计划文档编制与提交：编制并提交《详细项目计划》、《实施方案》、《应急预案》、《安全责任书》、《质量管理计划》及《培训计划》等，供甲方审定。

设备采购与预备

- 采购与生产：启动合同清单内所有硬件设备的采购与软件许可的准备。

- 到货与自检：设备到货后，进行内部开箱验货与质量自检，确保型号、数量、配置与合同完全一致，并备齐产品合格证、质检报告、原厂质保证明等文件。

- 环境协调：与甲方IT部门协作，确认机房、网络、电力等部署环境准备就绪。

部署、调试与集成

- 硬件部署：在甲方指定地点，完成服务器、签名屏等所有硬件设备的安装与加电调试。

- 软件部署：部署移动电子签名系统、API、管理后台等所有软件，完成系统初始化配置。

- 系统集成与对接：严格按照技术规范，完成与微信开放平台、CA认证机构、国家授时中心及甲方现有信息系统的接口对接与联调测试，确保业务连通。

- 文档同步更新：在每次系统升级或配置变更后5个工作日内，同步更新所有技术文档，确保文档与系统实际状况一致。

测试、培训与试运行

- 全面测试：进行系统的功能、性能、安全性及用户验收测试（UAT），确保系统稳定可靠。

- 实施培训：

- 依据已审批的《培训计划》，采用远程培训方式，对甲方操作及维护人员进行全面培训。

- 严格履行合同承诺，在质保期内每季度提供不少于3次培训，确保培训效果达到合同约定标准，并形成完整的培训记录资料。

- 安排试用：启动为期30个日历日的系统试用期，积极收集甲方用户反馈，并及时对系统进行调整与优化，确保产品符合甲方需求。

项目验收与移交

- 验收准备：向甲方提交《项目竣工验收报告》及合同要求的全套项目文档，包括纸质版与电子版各4套。

- 正式验收：配合甲方组织项目验收会，依据合同及国家、行业标准进行验收，双方共同签署验收报告。

- 项目移交与结算：

- 系统正式进入为期5年的质保、维保和运维期。

- 按合同约定向甲方出具质量保函。

- 积极配合甲方完成以第三方审计报告为依据的最终项目结算工作。

- 知识产权移交：确认并将项目实施过程中产生所有新成果（包括知识产权）的所有权移交给甲方。

资源与保障措施

- 团队保障：配备稳定的、具备三年以上卫生健康信息化经验的项目团队，确保项目实施的连续性与专业性。

- 运维保障：建立并执行“7x24”小时故障响应机制，确保10分钟内响应，30分钟内派工程师到达现场，2小时内解决故障。

- 在5年服务期内，建立并运行完备的运维管理体系，涵盖事件、问题、变更、资产等服务管理流程。

- 质量与文档保障：严格执行质量管控流程，确保所有交付物合格。对项目实施全过程进行文档记录与管理，形成完整项目档案，以备审计与追溯。

风险与应对策略

- 合同歧义风险：重点关注付款条款的模糊表述。

- 应对：在项目启动阶段，将其作为首要议题与甲方进行书面澄清，形成备忘录。

- 范围蔓延风险：甲方可能提出合同附件清单外的需求。

- 应对：严格执行合同范围，任何超出范围的交付需求，必须要求甲方出具书面变更通知，并双方确认变更流程。

- 工期延误风险：因系统集成复杂度高、甲方审批流程长等因素导致延期。

- 应对：制定详尽的进度计划并预留缓冲时间；保持与甲方的定期、主动沟通，提前识别并预警潜在延误风险。

- 长期运维成本风险：5年免费运维、升级、对接可能导致成本超支。

- 应对：在项目预算中充分预估长期运维人力及资源成本；建立高效的远程支持与自动化运维能力，以控制现场服务成本。